УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от   22 ноября 2013 года                                                                  № 741

г. Абинск

Об утверждении плана мероприятий  по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников

9 классов муниципальных общеобразовательных учреждений  муниципального образования  Абинский район

в   2013 – 2014 учебном году

В целях качественного обеспечения организованной подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации выпускников  9 классов на  территории  муниципального образования Абинский   район   в   2014  году управление образования администрации муниципального образования Абинский район   п р и к а з ы в а е т:

1.Утвердить план мероприятий  по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов муниципальных общеобразовательных учреждений  муниципального образования  Абинский район  в   2013 – 2014 учебном году  (приложение).

2.Контроль  исполнения  настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Мисенко С.Н.

Начальник управления                                                               Г.В.Гаврилов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

от  22 ноября 2013 года   № 741

План

мероприятий   по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов муниципальных общеобразовательных учреждений  муниципального образования  Абинский район  в 2013 - 2014  учебном году

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Информационная работа |  |  |  |
| 1.1. | Проведение семинаров (для участников проведения апробации государственной итоговой аттестации по ознакомлению с нормативно-правовыми и организационными документами МОН РФ, МОН Краснодарского края, ГКУ КК ЦОКО, управления образования администрации муниципального образования Абинский район, по обмену опытом и оказанию методической помощи. | В течение 2013 – 2014 учебного года (по мере поступления документов) | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. |
| 1.2. | Подготовка и распространение информационных бюллетеней для учащихся о возможностях дальнейшего получения образования после 9-го класса. | Сентябрь 2013 - май 2014 года | Марукян Е.Г. Мироненко В.А. Директора РЦ и БШ |
| 1.3. | Проведение информационной работы с учителями, учащимися и их родителями по процедуре государственной итоговой аттестации и зачислению на следующую ступень общего образования. | В течение 2013 – 2014 учебного года по отдельному плану (по мере поступления документов) | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. Мироненко В.А. |
| 1.4. | Проведение индивидуального консультирования всех участников 9-х классах по вопросам апробации государственной итоговой аттестации в новой и традиционной форме территориальным экзаменационным комиссиям. | В течение 2013 - 2014 учебного года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. Мироненко В.А. |
| 1.5. | Работа со СМИ о ходе подготовки в 9-х классах к апробации государственной итоговой аттестации в новой и традиционной форме территориальным экзаменационным комиссиям. | В течение 2013 - 2014 учебного года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. Мироненко В.А. |
| 1.6. | Создание банка данных и его пополнение: - нормативно- правовых документов (федерального, краевого, муниципального уровня); - программно-методического обеспечения; -педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений МО Абинский район, участвующих в апробации государственной итоговой; - элективных курсов. | В течение 2013 - 2014 учебного года | Марукян Е.Г. Мироненко В.А. Мироненко В.А. Мироненко В.А. Мироненко В.А. |
| 1.7. | Создание и пополнение «библиотечки» учебно-методической литературы в помощь учителям и учащимся по вопросам апробации государственной итоговой аттестации | В течение 2013 – 2014 учебного года | Марукян Е.Г. Мироненко В.А. |
| 1.8. | Ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, психологической, методической и научно-популярной литературы: - на районных методических объединениях; - на сайте УО и ИМЦ; - создание аннотируемого каталога. | В течение 2013 – 2014 учебного года | Марукян Е.Г. Мироненко В.А. |
| 1.9. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ | В течение 2013 – 2014 учебного года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. |
| 1.10. | Доведение до образовательных учреждений и участников ГИА-9 нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней, инструкций по проведению ГИА-9 (через сайты МОН КК, ЦОКО, УО, ИМЦ) | В течение 2013 – 2014 учебного года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. |
| 1.11. | Организация информационных сайтов и стендов | В течение 2013 – 2014 учебного года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. |
| 1.12. | Проведение информационно-разъяснительной работы с учителями, учащимися и их родителями по процедуре проведения государственной итоговой аттестации и зачислению на следующую ступень общего образования. | В течение 2013 – 2014 учебного года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Мироненко В.А. Руководители ОУ |
| 2. Организационно – методическая работа |  |  |  |
| 2.1. | Определение муниципальных общеобразовательных учреждений и классов, участвующих в государственной итоговой аттестации | До 1 сентября 2013 года | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 2.2. | Определение ответственных за проведение в 9-х классах государственной итоговой аттестации в ОУ МО Абинский район на 2013 – 2014 учебный год. | До 14 сентября 2013 года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Руководители ОУ |
| 2.3. | Подготовка и утверждение приказа управления образования о подготовке в 9-х классах к государственной итоговой аттестации в 2013 – 2014 учебном году. | До 20 ноября 2013 года | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 2.4. | Организация работы рабочей группы по подготовке и проведению в 9-х классах государственной итоговой аттестации | Сентябрь 2013 года и затем в течение 2013 – 2014 учебного года | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. Мироненко В.А. Руководители РЦ и БШ |
| 2.5. | Разработка проектов учебных планов в 9 классах и профильного обучения на старшей ступени на 2013 – 2014 учебный год, их согласование и утверждение. | До 1 Сентября 2013 года | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Руководители ОУ |
| 2.6. | Участие в краевых совещаниях по подготовке к государственной итоговой аттестации | В течение 2013 - 2014 учебного года По плану МОН КК | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. |
| 2.7. | Совещания руководителей ОУ, ознакомление с нормативными и организационными документами, регламентирующими проведение в 9 классах государственной итоговой аттестации | По мере поступления документов. | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. Руководители ОУ |
| 2.8. | Совещания заместителей руководителей ОУ, ответственных за организацию и проведение государственной итоговой аттестации, ознакомление с нормативными и организационными документами, регламентирующими проведение в 9 классах государственной итоговой аттестации | В течение 2013 - 2014 учебного года по плану УО | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. Заместители руководителей ОУ |
| 2.9. | Оказание организационно-методической помощи муниципальным образованиям в подготовке к проведению ГИА-9 | в течение 2013 - 2014 учебного года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. |
| 3. Организация и проведение государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 3.1. | Внесение предложений в МОН КК по составу территориальных экзаменационных комиссий по проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов, конфликтной комиссии, составам территориальных предметных подкомиссий, формированию ОУ-ППЭ, руководителей ОУ-ППЭ, пунктов проверки экзаменационных работ. | По запросу МОН КК | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 3.2. | Заседания рабочей группы по организации и проведению государственной итоговой аттестации в новой форме для учащихся 9-х классов, о наборе в 10 –е профильные классы. | в течение 2013 - 2014 учебного года | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 3.3. | Получение из МОН Краснодарского края утвержденные составы территориальной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов, конфликтной комиссии, составы территориальных предметных подкомиссий, ОУ-ППЭ, руководителей ОУ-ППЭ, пунктов проверки экзаменационных работ. | Апрель 2014 года (согласно приказу МОН КК) | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 3.4. | Проведение государственной итоговой аттестации. Организация работы предметных комиссий и конфликтных комиссий. | Май – июнь 2014 года | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Руководители ОУ |
| 3.5. | Комплектование 10-х классов. | Июнь - август 2014 года | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Руководители ОУ |
| 3.6. | Промежуточные репетиционные экзамены в новой форме по математике и русскому языку в 9-х классах. Проведение муниципальных и краевых диагностических работ по различным предметам по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. | Апрель 2014 года в течение 2013 - 2014 учебного года по плану МОН КК, ККИ ДППО, управления образования и ИМЦ. | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. Мироненко В.А. Пугачева Н.М. Руководители ОУ |
| 3.7. | Формирование и утверждение состава организаторов для проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах | До 1 мая 2014 года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. Мироненко В.А. |
| 3.8.Организация обучения |  |  |  |
| 3.8.1. | Инструктажи со всеми участниками проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах | Апрель-июнь 2014 года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. Мироненко В.А |
| 3.8. 2. | Участие специалистов управления образования в совещаниях МОН КК и ГКУ КК ЦОКО. | Весь период | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. |
| 3.9.Организация обучения по проведению ГИА-9 |  |  |  |
| 3.9.1. | Участников ГИА-9 правилам заполнения бланков и технологии проведения ГИА-9 в ОУ-ППЭ | Апрель-июнь 2014 года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. Мироненко В.А. |
| 3.9.2. | Школьных координаторов ГИА-9 | Апрель-июнь 2014 года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. Мироненко В.А. |
| 3.9.3. | Председателей территориальных предметных комиссий, тьюторов по предметам | Апрель-июнь 2014 года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. Мироненко В.А. |
| 3.9.4. | Руководителей ОУ-ППЭ и организаторов. | Апрель-июнь 2014 года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. Мироненко В.А. |
| 3.10. | Получение инструкций по проведению экзаменов, процедуры проведения письменных и устных экзаменов в 9-х классах в новой форме из МОН Краснодарского края и ознакомление с ними всех участников государственной итоговой аттестации в 9-х классах | Апрель 2014 года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 3.11. | Проведение заседаний ТЭК. | Май - июнь 2014 года | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 3.12. | Обеспечение всех участников проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах необходимыми нормативно-правовыми документами и инструкциями. | В течение 2013 – 2014 учебного года (по мере поступления документов) | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 3.13. | Получение из МОН Краснодарского края пакетов с экзаменационными материалами и их хранение. | Май - июнь 2014 года | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 3.14. | Организация и проведение экзаменов в дополнительные сроки. | Июнь-август 2014 года | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. директора ОУ |
| 3.15. | Организация системы общественного наблюдения в ОУ-ППЭ. Распределение общественных наблюдателей по ОУ-ППЭ. | Май- июнь 2014 года | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 3.16. | Организация работы управления образования по созданию ОУ-ППЭ. | Март - июнь 2014 года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 3.17. | Обеспечение ОУ экзаменационными материалами для проведения ГИА-9. | Май- июнь 2014 года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 3.18. | Сбор заявок и обеспечение ОУ экзаменационными материалами для проведения государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья и досрочной аттестации. | Май- июнь 2014 года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 3.19. | Организация соблюдения условий информационной безопасности при хранении и доставке экзаменационных материалов в ОУ-ППЭ. | Май- июнь 2014 года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. |
| 3.20. | Распределение функций между структурами различного уровня по подготовке и проведению ГИА-9 в муниципальном образовании Абинский район в 2014 году | До 15 декабря 2013 года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 3.21. | Подготовка, аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ОУ-ППЭ | Не позднее , чем за 2 недели до начала экзаменов | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 3.22. | Обеспечение участников ГИА-9 инструкциями и правилами заполнения бланков установленной формы | До 20 мая 2014 года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 3.23. | Проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | Май - июнь 2014 года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 3.24. | Доставка и сохранность экзаменационных работ выпускников школ МО в пункт проверки работ | Май - июнь 2014 года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| # 3.28. Мероприятия по формированию региональной базы данных |  |  |  |
| 3.28.1. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с форматом, утвержденным министерства образования | До 25 ноября 2014 года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 3.28.2. | Формирование БД ГИА -9 2014 года в части сведений о выпускниках | По плану МОН КК | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 3.28.3. | Подготовка и направление в МОН КК заявки на участие в ГИА-9 | До 14 декабря 2013 года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 3.28.4. | Сбор и сопровождение БД ГИА-9 муниципального образования Абинский район. | По отдельному плану-графику | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 4. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка кадров: -проведение проектных семинаров, деловых игр, мастер-классов и т. д.; -консультирование всех категорий участников. | В течение 2013 - 2014 учебного года | Марукян Е.Г. |
| 4.2. | Организация прохождения курсов повышения квалификации для педагогов. | В течение 2013 - 2014 учебного года | Марукян Е.Г. |
| 5. Аналитическая деятельность |  |  |  |
| 5.1. | Изучение, обобщение и распространение ППО по проведению в 9 классах государственной итоговой аттестации в ОУ муниципального образования Абинский район. | В течение 2013 - 2014 учебного года | Марукян Е.Г. Мироненко В.А. |
| 5.2. | Обобщение и распространение ППО ресурсного центра и базовых школ по проведению в 9 классах государственной итоговой аттестации | В течение 2013 - 2014 учебного года | Марукян Е.Г. Мироненко В.А. |
| 5.3. | Подведение итогов проведения в 9 классах и анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников, составление отчета за 2013 – 2014 учебный год. | Июль-август 2014 года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. |
| 5.4. | Предоставление аналитической информации в МОН КК, ГКУ КК ЦОКО, ККИ ДППО, другие учреждения. | По запросу | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. |
| 5.5. | Создание банка данных о педагогических работниках ОУ, участвующих в проведении в 9 классах государственной итоговой: - заместителей директоров ОУ, курирующих данное направление; - учителей, ведущих предметы по выбору. | Сентябрь-октябрь 2013 года | Мироненко В.А. Анацкая Е.Е. |
| 5.6. | Создание и корректировка базы данных: - о предметах по выбору в ОУ в 9 классах. | Сентябрь-октябрь 2013 года, далее - по четвертям | Мироненко В.А. Анацкая Е.Е. |
| 5.7. | Проведение диагностики профессиональных затруднений и информационных потребностей педагогов, участвующих в подготовке в 9 классах к государственной итоговой аттестации. Организация работы со слабоуспевающими учащимися 9 классов. | По плану ИМЦ | Марукян Е.Г. Мироненко В.А. Анацкая Е.Е. Руководители ОУ |
| 5.8. | Составление отчетов и анализа результатов по каждому предмету, сдаваемому территориальным экзаменационным комиссиям. | Май - август 2014 года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. Мироненко В.А. |
| 5.9. | Составление отчета о ходе проведения государственной итоговой аттестации в 9 классах. | Июнь-август 2014 года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. |
| 6. Контрольно-инспекционная деятельность |  |  |  |
| 6.1. | Осуществление контроля деятельности ОУ по созданию условий, соблюдению требований к проведению в 9 классах государственной итоговой аттестации | В течение 2013 - 2014 учебного года в ходе кураторских, тематических проверок, «Часа контроля» | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 6.2. | Организация подготовки к государственной итоговой аттестации: -ОУ № 20, 23, 32, 39; -ОУ № 18, 14, 21, 9; -ОУ № 31, 21, 14; -ОУ № 20, 32; -ОУ № 6, 10; -остальные по отдельному графику. | В течение 2013 - 2014 учебного года в ходе кураторских, тематических проверок, «Часа контроля» ноябрь 2013 декабрь 2013 февраль 2014 март 2014 апрель 2014 | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Специалисты управления образования |
| 6.3. | Организация соблюдения условий информационной безопасности при хранении и доставке экзаменационных материалов в ОУ | Июнь 2014 года | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 6.4. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА-9 | Апрель-июнь 2014 года | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 6.5. | Контроль процедуры обработки материалов ГИА-9 и организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом | Апрель-июнь 2014 года | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 6.6. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов ГИА-9, их обработки, передачи и хранения | Весь период | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. |
| 7. Финансово – хозяйственная деятельность |  |  |  |
| 7.1. | Организация финансового обеспечения проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах. | В течение 2013 - 2014 учебного года | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Долгоносова О.А. |
| 7.2. | Подготовка, утверждение и корректировка сметы расходов на организацию и проведение государственной итоговой аттестации | Январь-июнь 2014 года | Гаврилов Г.В. Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Долгоносова О.А. |
| 8. Мониторинг |  |  |  |
| 8.1. | Мониторинг достижений учащихся 9-х классов. | В течение 2013 - 2014 учебного года | Мироненко В.А. Анацкая Е.Е. |
| 8.2. | Мониторинг уровня обученности (математика, русский язык, предметы по выбору) в 9 классах при подготовке к государственной итоговой аттестации | По графику мониторинга | Мироненко В.А. Анацкая Е.е. |
| 8.3. | Сбор и обработка информации о ходе подготовки в 9 классах к государственной итоговой аттестации в целях составления рекомендаций и оказания оперативной помощи всем участникам процесса. | В течение 2013 - 2014 учебного года | Мисенко С.Н. Анацкая Е.Е. Марукян Е.Г. Мироненко В.А. |
| 8.4. | Мониторинг количества выпускников 9 классов, сдающих экзамены в 2014 году | 1-ноябрь-декабрь 2013, 2-март, 3-апрель, 4-май 2014 года | Анацкая Е.Е. |

Начальник управления                                                               Г.В.Гаврилов