ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНA

приказом МКОУ ООШ№14

от 28.10.19г. №____

Дорожная карта

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования в МКОУ ООШ№14  в 2019 – 2020 учебном году

| № п/п | Направления деятельности | Сроки |  | Ответственные лица |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 в 2019 году | июль-сентябрь 2019 |  | Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2019 году | июль-сентябрь 2019 |  | Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Методический анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 2019 года | июнь – июль 2019 |  | Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Представление итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на: - педагогическом совете; - совещании при директоре; - на заседании МС; | август-декабрь 2019 |  | Гуляева Л.А. Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подготовка аналитических отчетов учителями предметниками по предметам выносимым на государственную итоговую аттестацию | июль-август 2019 |  |  | Данилевская В.Г. Тиунова С.И. Волкова Н.Г. Ткачева А.В. Копач О.В. |  |  |  |  |  |
| 6. | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2019 году и определение мер по их недопущению при проведении ГИА в 2020 году | август сентябрь 2019 |  |  | Гуляева Л.А. Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ | по отдельному плану |  |  | Ткачева А.В. Учителя- предметники |  |  |  |  |  |
| 8. | Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками 9 класса 2019 года, не получившими аттестат об основном общем образовании | сентябрь – октябрь 2019 |  |  | Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |
| 2. Меры, по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение муниципальных диагностических работ по русскому языку и математике для обучающихся 4,9 классов | по отдельному плану |  |  | Ткачева А.В. Тиунова С.И. Данилевская В.Г. |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация и проведение, анализ муниципальных тренировочных экзаменов в форме ОГЭ в 9 классе по математике и предметам по выбору | декабрь 2019, март 2020 |  |  | Ткачева А.В. Гуляева Л.А. |  |  |  |  |  |
| 3. | Мониторинг (на основе результатов диагностических контрольных работ, пробных экзаменов) индивидуальной работы с учащимися «группами риска» и учащимися, включенными в группы потенциальных отличников | по отдельному плану |  |  | Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |
| 4. | Выработка мер по оказанию методической помощи педагогам, демонстрирующим по результатам ОГЭ стабильно низкие результаты в течение последних 3-х лет | август - сентябрь 2019 |  |  | Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |
| 5. | Корректировка: - перспективного плана повышения квалификации педагогических работников, ведущих образовательную деятельность в выпускных классах; - рабочих программ педагогов с учетом выявленных по результатам ГИА-9 учебных дефицитов обучающихся. | август - сентябрь 2019 |  |  | Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |
| 6. | Направление на семинары учителей предметников, ведущих предметы, выносимые на государственную итоговую аттестацию | октябрь 2019 – май 2020 |  |  | Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |
| 7. | Организация участия обучающихся 9 класса в межшкольных консультациях, для обучающихся, имеющих высокий уровень предметной обученности по математике и русскому языку | ноябрь 2019 – май 2020 |  |  | Гуляева Л.А. Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |
| 8. | Организация работы со слабоуспевающими (неуспевающими) обучающимися | в течение 2019 – 2020 учебного года |  |  | Гуляева Л.А. |  |  |  |  |  |
| 9. | Организация работы учителей- предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ | октябрь 2019 – май 2020 |  |  | Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |
| 10. | Участие в пробном ОГЭ в онлайн режиме 9 класса, СДО Кубани | по графику ГБОУ ИРО КК |  |  | Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |
| 3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА – 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка Дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 -2020учебном году | август 2019 |  |  | Гуляева Л.А. Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |
| 2. | Приведение школьной нормативной - правовой документации, регулирующей работу по организации и проведению ГИА-9, в соответствие с федеральными и региональными, муниципальными нормативно-правовыми актами | сентябрь 2019– май 2020 |  |  | Гуляева Л.А. Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно – разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА – 9: - об утверждении плана информационно – разъяснительной работы при проведении ГИА; - по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; -об организации проведения ГИА; -об уничтожении материалов ГИА с истекшим сроком хранения; -об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов и лиц, имеющих к ним доступ; -об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА; - проведении итогового собеседования по русскому языку; - о проведении ГИА; - по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - по оформлению информационных стендов в библиотеках; - по проведению классных часов с выпускниками; - по проведению родительских собраний; - по психологическому сопровождению учащихся, родителей (законных представителей) участников ГИА – 9, учителей – предметников. | сентябрь 2019 – май 2020 сентябрь 2019 сентябрь 2019 ноябрь 2019 февраль 2020 апрель 2020 ноябрь 2019 |  |  | Гуляева Л.А. Ткачева А.В. Учителя - предметники |  |  |  |  |  |
| 4. Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 в сентябре 2019 года | август - сентябрь 2019 | Гуляева Л.А. Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Участие в видеоконференциях организованных МОН и МП КК по вопросам внесения сведений в РИС и подготовки к ГИА 2020 года |  | Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Сбор и передача в МОУО предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2020 году | до 1 декабря 2020 года | Гуляева Л.А. Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Представление и корректировка данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования | ноябрь 2019-февраль 2020 | Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ознакомление учителей – предметников, выпускников с демоверсиями КИМов | сентябрь 2019 | Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ведение мониторинга «выбор предметов ГИА 2020» | октябрь 2019 – 1 февраля 2020, до 1 марта 2020 | Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проведение мониторинга участников ГИА – 2020, имеющих право сдавать экзамены в форме ГВЭ | октябрь 2019– январь 2020 | Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА (далее ежемесячный план) | до 25 числа каждого месяца | Гуляева Л.А. Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Сбор сведений участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ | ноябрь 2019 - январь 2020 | Гуляева Л.А. Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Участие в итоговом устном собеседовании по русскому языку в 9 классе | 13 февраля 2020, 13 марта 2020, 6 мая 2020 | Ткачева А.В. Данилевская В.Г. Гурова Н.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА – 9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта школы, в т.ч.: -о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный этап); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах; | сентябрь 2019 – май 2020 до 30 декабря 2019 до 31 декабря 2019 до 1 января 2020 до 20 марта 2020 до 25 апреля 2020 | Гуляева Л.А. Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 | ноябрь 2019 – сентябрь 2020 | Гуляева Л.А. Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в процедуре проведения ГИА-9 в 2020 году, с размещением соответствующей информации на сайте школы | октябрь 2019 - апрель 2020 | Гуляева Л.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА-9 в 2020 году | 15 ноября 2019 17 января 2020 3 февраля 2020 15 мая 2020 | Гуляева Л.А. Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Участие в муниципальных родительских собраниях (по образовательным округам) об особенностях проведения ГИА-9 в 2020 году | декабрь 2018, февраль, май 2019 | Гуляева Л.А. Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Организация сопровождения участников ГИА-9 по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Хрестина К.А Гуляева Л.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2020 года по сравнению с ГИА 2019 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2020 года | постоянно | Гуляева Л.А. Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Организация информирования участников ГИА: - о результатах краевых диагностических работ; - о методической поддержке подготовки к ГИА | по отдельному плану | Гуляева Л.А. Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2019 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА, - о психологической готовности к ГИА, - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА. - о дополнительных материалах при сдаче ГИА, - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | март - апрель 2020 | Гуляева Л.А. Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | октябрь 2019- март - нюнь, сентябрь 2020 | Гуляева Л.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Осуществление контроля: - за ходом подготовки к проведению ГИА-9; - реализацией плана подготовки к проведению ГИА | март - нюнь, сентябрь 2020 | Гуляева Л.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Контроль проведения и посещения выпускниками дополнительных занятий, консультаций по обязательным сдаваемым предметам и предметам, выбранным для сдачи экзаменов | ноябрь 2019, январь, апрель 2020 | Ткачева А.В. |  |  |  |  |  |  |  |

Директор 										Л.А.Гуляева

Исп.

А.В. Ткачева

3-31-38