СОГЛАСОВАНО                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

Совет школы                                                                                              Директор МОУ ООШ  № 14

Протокол №2                                                                                               ______ Л.Н. Шевченко

от 5.12.2005 г.                                                                                              от «__» ____________ 2005г

___________________

Программа  развития

Муниципального

общеобразовательного

учреждение основной общеобразовательной школы № 14

п. Ахтырского, Абинского района, Краснодарского края

на 2006-2011  годы

Содержание программы развития МОУ ОШ №14

Раздел 1.

Паспорт программы развития МОУ ООШ №14 на 2006 –2011 годы.

Раздел 2.

1.Анализ ситуации и концептуальные основания развития.

2.Анализ воспитатель ной работы

Раздел 3.

Основные направления реализации программы.

- Достижения современного качества образования.

- Управление реализацией программы развития.

- Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса.

- Совершенствование воспитательной системы.

- Повышение роли семьи в воспитательном процессе.

- Развитие внешних связей.

- Совершенствование системы управления школой.

Раздел 1.

Паспорт программы развития МОУ ООШ № 14 на 2006-2011гг

1. Краткая справка об истории общеобразовательного учреждения.

Начальная школа в поселке Ахтырском открылась в 1936 году. С 1962 года школа стала восьмилетней. С 1989 года - девителетней.

В 2005-2006 учебном году в школе 143 учащихся.

Режим работы школы: школа работает в 2 смены, продолжительность учебной недели - 5 дней, в коррекционых классах -8а,8б -6 дней, продолжительность уроков - 40 минут. Классов -комплектов - 11, средняя наполняемость класса - 13 человек.

В школе организовано 17 кружков,

В школе работает 14 учителей, совместителей - 1. С высшим образованием - 6 учителей, со средне-специальным - 7, с непедагогическим -1.

2.Законодательная база.

- Конвенция о правах ребенка.

- Закон РФ «Об образовании».

- Концепция модернизации российского образования.

- Устав МОУ ООШ №14.

3.Материальная база школы.

- мастерская

- предметные кабинеты

- компьютерный класс (2 компьютера, 1 принтера, 2 проектора,)

4.Цель программы.

Создание воспитательно-образовательной и здоровьесберегающей среды, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребенка.

5. Основные задачи программы

- Обеспечение прав ребенка  на качественное образование

- Разработка и внедрение нового  содержания образования в школе

- Реорганизация системы управления школой

- Развитие ресурсного (материально-технического,
кадрового, научно-методического) обеспечения
воспитательно-образовательного процесса;

- Реализация преемственности и открытости в сфере
образовательных подсистем (дошкольной, школьной,
дополнительного образования, вузовской),
предоставляющих каждому обучающемуся сферы
деятельности, необходимых для его развития;

- Построение образовательной практики с учетом
региональных, социокультурных тенденций, воспитание
детей в духе уважения к своей школе, городу, краю,
России;

- Содействие повышению роли семьи в воспитании;

- Формирование культуры здорового образа жизни;

- Развитие органов ученического самоуправления, детской
общественной организации.

- Создание воспитательной системы школы.

- Повышение статуса воспитательной деятельности
классных руководителей, создание оптимальных условий
для развития их профессиональной компетентности,
педагогического мастерства, творческого самовыражения.

- Внедрение в воспитательную систему обновленного
содержания воспитания, активных форм и методов его
практического освоения.

- Организация проведения мониторинга качества
воспитания.

- Создание единого информационного воспитательного
пространства

6. Срок и реализации программы:

с января 2006 года по декабрь 2011 года.

7.Финансовое обеспечение программы.

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: местный бюджет и дополнительные привлеченные средства (спонсорские средства, доходы от дополнительных образовательных услуг).

8.Принципы реализации программы.

Реализация программы строится на следующих принципах:

• Программно-целеЕЮго подхода, который предполагает единую систему планирования и своевременное внесение корректив в планы.

■ Преемственности данной программы и программы развития

общеобразовательного учреждения, реализованной в 2000-2005

годах.

■ Информационной компетентности участников образовательного

процесса о происходящем в школе.

■ Вариативности, которая предполагает осуществление различных

вариантов действий по реализации задач развития школы.

■ Включение в решение задач программы развития всех субъектов

образовательного пространства.

9.Управление программой.

Для управления реализации программы развития создается научно-методический совет школы.

Раздел 2.

1. Анализ ситуации и концептуальные основания

программы развития.

Достижение современного качества образования.

Вопрос о качестве образования, которое дает школа, был актуальным во все времена. Последние годы эта проблема обострилась под влиянием следующих причин:

- Различие между системами ценностей субъектов,
оказывающих влияние на образовательный процесс;

- Последовательного и необратимого перехода от
единообразия учебных программ, учебников и учебных
заведений к их разнообразию;

•	Усиление регионализации образовательных систем.
Кроме того, в школе обращение к проблеме качества образования

обусловлено перечисленными ниже специфическими

обстоятельствами.

1.Анализ самоопределения обучающихся после окончания

школы показал, что за последние 3 года, в среднем, 30%

выпускников ежегодно, успешно выдержав вступительные экзамены,

продолжают обучение.

Результаты поступления выпускников приведены в таблице:

- 2002-2003 год -

- 2003-2004 год -

- 2004-2005 год - 22%

По итогам прошлого учебного года в школе 100% успеваемости и 32,5 % качества обучения.

На низком уровне школа принимала участие в районных олимпиадах, в работе МАИ.

Таким образом, в целях достижения современного качества образования школе предстоит решить следующие проблемы:

- Выбора оптимального и достаточного количества профилей
обучения в школе;

- Помощи обучающимся в осознании выбора своего профиля
обучения, отбора содержания образования в профильных
классах: содержания программ по профильным и непрофильным
предметам, программ углубленного изучения дисциплин в
рамках мини-профиля.

- Отбор и внедрение в образовательный процесс эффективных
технологий, обеспечивающих высокий образовательный уровень
школьников.

• Формирования исследовательских умений и навыков

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для получения качественного образования, реализации индивидуальных творческих запросов. На основе проведенного анализа результатов исследований и

выявления отмеченных выше проблем разработаны мероприятия по

следующим направлениям:

- изменения в содержании образования;

- влияние способа организации образовательного процесса
на повышение качества образования;

- новшества в технологиях обучения, воспитания и развития;

- новшества в условиях организации образовательного
процесса.

2. Анализ воспитательной работы

Целью программы развития было сохранение и развитие системы воспитания в системе образования школы. Определялись следующие задачи:

- обеспечить эффективность профилактики асоциального
поведения детей и молодежи, детской беспризорности,
правонарушений и других негативных явлений за счет
организации максимальной занятости учащихся,
организации работ по месту жительства, увеличению
творческих объединений по интересам, привлечение семьи
к воспитанию детей и молодежи.

- Способствовать развитию, участия обучающихся в
управлении школой, содействовать созданию детской
молодежной организации.

- Формировать у воспитанников навыки здорового образа
жизни.

- Создавать оптимальные условия для развития каждого
школьника на основе знания его индивидуальных
способностей и потребностей.

- Воспитать гражданские и нравственные качества,
развивать творческое мышление, необходимое для
практической деятельности, познания ориентации в
окружающем мире.

- Создавать коллективный портрет модели выпускника.

- Целенаправленно обеспечить возрастное развитие ученика
с учетом его природных способностей, возможностей,
индивидуальных склонностей и устремлений.

Воспитательная работа школы была направлена на реализацию государственной политики в области воспитания детей и

молодежи, определенной в Конституции РФ, законе РФ « Об образовании», государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-2005 годы», районных программ «Дети Кубани», «Система духовного и физического оздоровления населения Абинского района на 2001-2005 годы», «Экстренных мер по предупреждению и профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних в Абинском районе, «Дети улиц».

Воспитательную работу в школе осуществляли: заместитель директора по воспитательной работе, психолог, социальный педагог, ст. вожатая, классные руководители, руководители кружков и секций.

В рамках реализации поставленных задач в школе организована работа по профилактике правонарушений и потреблению психоактивных веществ. За продолжительный период учащиеся МОУ ООШ № 14 не совершили преступлений не стоят на учёте у нарколога. Для улучшения этой работы создан Совет профилактики, в который вошли представители родительской общественности, Совета ветеранов, работники школы. Привлечены к этой работе Попечительский совет школы, сельская администрация и т п Большое внимание школой уделяется профилактической работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Разработаны программа воспитательной работы с проблемными детьми. «Экстренных мер по предупреждению и профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних», по профилактике «Синдрома зависимости от...»

За этот период была активизирована работа по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. Отмечается активное участие учащихся во многих проводимых районном акциях, разработана система мероприятий.

Ведется целенаправленная работа по краеведению: развитие связи с Советом ветеранов, изучение традиций, устоев, истории семьи, родного села, района, края, создание музейной комнаты. Налажена тесная связь с районным казачьим обществом. Оказывается шефская помощь ветеранам и нуждающимся пенсионерам.

Сформирована нормативно-правовая база по профилактике ДДТТ, создан отряд ЮИД, работа проводится совместно с ГИБДД Абинского района, разработан план мероприятий на следующий учебный год.

Все это стало возможным благодаря целенаправленной воспитательной работе, деятельности органа ученического самоуправления «Созвездие мечты», которая является коллективным членом РДО «Радуга» и насчитывает 50 членов, работе кружков и секций, сложившимся школьным традициям.

В школе отлажена система отслеживания уровня воспитанности по методике Н.П.Капустина.

Для развития творческого потенциала ребенка и организации воспитательной работы налажено сотрудничество с различными ведомствами и организациями: комитетом по делам молодежи и спорту, отделом культуры, музыкальная школа, КДН и ЗП, РОВД, УСЗН, общественными организациями (казачеством, советом ветеранов).

Анализ основных показателей в воспитательной работе школы показал, что поставленная цель выполнена. Однако, несмотря на наличие факторов успешности деятельности коллектива, продолжает существовать разрыв между достигнутыми и желаемыми результатами.

- Не налажена работа технических и художественных
кружков.

- Не велась работа по созданию модели выпускника.

3. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса.

Анализ физического и психологического самочувствия подрастающего поколения выявил взаимосвязь между возрастом и состоянием здоровья обучающихся: чем старше возраст школьников, тем чаще отдельные недомогания психовегетативного и невропатического характера; тем больше доля ребят, имеющих хронические заболевания; тем сильнее проявляются чувство неуверенности в себе, ощущение одиночества, беспокойство и психологический дискомфорт.

Анализ заболеваемости детей в этом учебном году составил:

- здоровых детей в школе - 76,8 %

- с хроническими заболеваниями 23,2%

Анализ полученных данных о состоянии здоровья школьников позволяет сделать следующие выводы:

- в школе мебель, в основном, не соответствует росту детей;

- нет лечебной физкультуры;

- нет массажного кабинета;

- эпизодическое проведение упражнений для глаз;

- социально-экономические причины: многие семьи не в состоянии
обеспечить необходимый уход за детьми (70 учащихся
социально незащищены);

- увеличение учебной нагрузки;

Анализ здоровья учителей школы свидетельствует о нарастании психосоматических нарушений: часто встречаются заболевания сердечно-сосудистой системы, рост неврозов в связи  с длительными эмоциональными стрессами.

В школе разработана программа здоровья. Основной часть программы стали три направления:

- ■ обеспечение сохранения и укрепления здоровья ученика;

- ■ обеспечение формирования здоровьесохраняющих технологий и культурных традиций семьи;

- ■ обеспечение здоровьесохраняющей деятельности педагога.

Раздел 3.

Основные мероприятия по реализации программы. 1. Достижение современного качества образования.

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Влияние способа организации образовательного процесса на повышение | 1. Организация зачетной системы обучения в 8-9 классах. | Весь период | Зам. директора поУВР |  |
|  | 2. Проведение промежуточной аттестации в 9-х классах. | весь период | Зам. директора поУВР |  |
| качества |  |  |  |  |
| образования. |  |  |  |  |
| Новшества в технологиях обучения, воспитания и | 1 . Ознакомление педагогов и введение в учебный процесс современных образовательных технологий: | весь период | Директор, зам. директора по УВР ПМО |  |
| развития. | • внедрение развивающего обучения |  |  |  |
|  | в начальных классах |  |  |  |
|  | • ШТПИ. |  |  |  |
|  | • информационные |  |  |  |
|  | технологии. |  |  |  |
|  | 1 . Кадровое • регулярное повышение квалификации педагогов | весь период | зам. директора по УВР |  |
|  | на курсах, на семинарах в ИМЦ; |  |  |  |
| Новшества в условиях организации образовательного процесса. | • мониторинг продуктивности педагогической деятельности учителя. | 2006 г. | администрация |  |
|  | 2. Научно-методическое. • создание компьютерной базы данных о передовом | весь период | зам. директора по УВР |  |
|  | педагогическом опыте |  |  |  |
|  | учителей школы, города, района |  |  |  |
|  | 3. Финансовое. | весь | Директор |  |
|  | установление связи со | период |  |  |
|  | спонсорами; |  |  |  |
|  | организация |  |  |  |
|  | дополнительных образовательных услуг. |  |  |  |

|  | 4.Материальное ▪ полное комплектование одного компьютерного класса; ▪ открытие методического кабинета. | 2007г. 2008г. | Директор, зам. директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- |

2.Управление реализацией программы развития.

Управление осуществляется следующими структурными подразделениями:

▪ Совет школы;

▪ Педагогический совет;

▪ Родительский комитет;

▪ Методические объединения;

▪ Совет профилактики.

Формы поощрения и стимулирования  работы педкадров

▪ Благодарность в приказе;

▪ награждается ценным подарком;

▪ Направление на престижные курсы

▪ Предоставление отгулов и дополнительных дней к отпуску;

▪ Перевод на самоконтроль

Определение уровня состояния и продуктивности методической работы учителей

▪ участие в методической работе;

▪ обучение на курсах;

▪ занятие по теме самообразования с обобщением опыта;

▪ интерес к работе;

▪ ответственность

▪ профессионально-педагогическое умение учителя;

▪ оценка личностных качеств и особенности учителя.

Мониторинг полноты и качества реализации образовательной

программы. Система показателей мониторинга

| Объект мониторинга | Средство контроля | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Качество образовательной подготовки учеников |  |  |
| 1-й ступени | контрольные работы, проверка каждая учебная техники чтения, участия в олимпиадах | Каждая учебная четверть |
| 2-й ступени | итоговая государственная аттестация -результат участия учащихся в различных предметных, МАНе | Июнь Ноябрь-март |
| Степень социализации 2 раза в год (социальный статус ученика в школе) | Данные социометрии: выводы школьного соцпедагога | 2 раза в год |
| «Встроенность»в систему социально-экономических отношений. | Результат трудоустройства, данные о завершении послешеольного образования | октябрь |
| Состояние здоровья | - Данные медосмотра - Данные призывной комиссии райвоенкомата - Данные о пропуске уроков по болезни | 1 раз в 5 лет Ежегодно 1 раз в четверть |

3. Сохранение и укрепление субъектов образовательного

процесса.

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение сохранения и укрепления здоровья учащихся. | 1 . Обследование детей, поступающих в школу. Выделение учащихся группы «риска» и больных ребят. | Весь период | ЦРБ № 3, фельдшер администрация школы |
|  | 2. Мониторинг состояния здоровья учащихся от 1 до 9 класса. | Весь период | Ответственный за программу «Здоровье» |
|  | 3. Создание банка данных о состоянии здоровья обучающихся. | 2007г. | Ответственный за программу «Здоровье» |
|  | 4. Усовершенствование сквозной программы «Здоровье» | 2006г. | Администрация школы, учителя физкультуры, ОБЖ, химии, биологии |
|  | 5. Проведение работы по профилактике алкогольной и наркотической зависимости среди учащихся. | весь период | зам. директора по ВР, социальный педагог, фельдшер |
|  | 6. Организация и проведение контроля выполнения санитарных правил. | весь период | Администрация школы |
|  | 7. Расширение сети спортивных секций. | 2006г. | Администрация школы, учителя физкультуры |
|  | 8. Оборудование спортплощадок. | 2010г. | Администрация школы, учителя физкультуры |
|  | 9. Усовершенствование в образовательном процессе малых форм физического воспитания (физкультурные паузы, подвижные перемены), а также внедрение часов здоровья. | 2006г. | учителя физкультуры, классные руководители, учителя-предметники. |
|  | 10. Регулярное проведение Дней здоровья. | весь период | зам. директора по ВР, учителя физкультуры, ОБЖ |
|  | 1 1 . Проведение конкурса на самый спортивный класс. | ежегодно | зам. директора по ВР, учителя физкультуры |
|  | 1.2.регулярное проведнние Регулярное проведение весь период зам. директора спортивных соревнований и по ВР, учителя праздников на всех физкультуры, ступенях обучения. классные | Весь период | зам. директора по ВР, учителя физкультуры |
|  | 1.3 Реализация работы 2006-2011гг. ПМО, программы «Здоровье» в ответственный начальной школе (по за программу Базарному). | 2006-2011 | ПМО Ответственный за программу «Здоровье» |
|  | 1.4 Регулярное проведение тренингов общения со старшеклассниками. | весь период | социальный педагог |
|  | - Регулярное проведение профилактических фельдшер медицинских осмотров обучающихся. | весь период | ЦРБ №3,фенльдшер |
|  | 1.6. Регулярное проведение уроков здоровья на антиалкогольные, антинаркотические темы четверть Регулярное проведение 1 раз классные руководители антиалкогольные, антинаркотические темы. | 1 раз в четверть | Классные руководители |
|  | 1.7.Создание Создание психологического комфорта в кабинетах. | Весь период | администрация |
|  | 18.Работа по благоустройству школы ишкольного двора | Весь период | администрация |
|  | 19.Организация летнего отдыха учащихся. Орг | Весь период | администрация |
| Обеспечение формирования здоровьесберегающих культурных традиций семьи | 1.Проведение лекций, родительских собраний, конференций, посвященных возрастным особенностям обучающихся проблемам наркозависимости. возрастным | Весь период | Социальный педагог |
|  | 2. Регулярное проведение праздников « Мама, прапа , я – спортивная семья!» | Весь период | Учитель физкультуры, классные руководители |
|  | 3. Привлечение родителей к проведению Дней Здоровья | Весь период | Учитель физкультуры, классные руководители |
| Обеспечение здоровья , сохраняющей деятельности педагогов | 1.Организация спортивной секции «Здоровье» для педагогов | 2006 | Учитель физкультуры Администрация |
|  | 2. создание банка данных об оздоровительных программах для взрослых | 2007 | Ответственный за программу «Здоровье» |
|  | 3. Проведение профилактических медицинских осмотров | 1 раз в 5лет | ЦРБ№3 фельдшер |

4. Совершенствование воспитательной системы.

План действий.

| Задачи | Мероприятия | Сроки |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание учащихся |  |  |  |  |
|  | 1.1 Взаимодействие с ветеранским активом и воинскими подразделениями. |  |  | Учитель ОБЖ |
|  | 1.2 Организация внеклассных мероприятий: диспутов, встреч, круглых столов, викторин, круглых столов, часа правовых знаний. |  |  | ЗВР, соцпедагог |
|  | 1.3Организация информационно- пропагандистской работы среди учащихся, родителей: посещение музеев, оформление выставок, стендов экспозиций, посвящённых известным людям и событиям, краеведению. |  |  | Администрация |
|  | 1.4Организация действия информационных стендов по пропаганде обществознания гражданско-правовых знаний учащихся. |  |  | Учитель ОБЖ, обществознания |
|  | 1.5 Внедрение системы классных часов по нравственному воспитанию (1-9 кл.) |  | 2005-2006 уч.г. | Зам. директора по ВР Классные руководители |
| Формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 1.Приобщение к массовым занятиям физкультурой и спортом | 2.1 Пропаганда ЗОЖ в рамках выполнения внутришкольной программы «Здоровье» |  | 2006г. 2006г. | Ответственный за программу «Здоровье» |
| 2.Формирование безопасного и ответственного проведения, проявления заботы о своем здоровье | 2.2 Внедрение обучающих программ, тренингов «Общение», « Вредные привычки», « Помоги себе сам» |  |  |  |
| 3.Создание системы проведения употреблению психоактивных веществ | 2.3. Продолжение внедрения курса педагогической наркологии в рамках предметов школьного цикла с 1-9 классы |  |  | Учителя - предметники |
| 4. Создания условий для массовых занятий спортом | 2.4 Ознакомление с опытом подросткового добровольческого движения по первичной профилактике наркозависимости с целью внедрения данного опыта в ОУ района обучение волонтеров |  |  | Администрация |
| 5. Использование современных здоровьесберегающих технологий | 2.5 организация исследовательской деятельности по изучению природы ролдного края, егшо биоразнообразия, описания и оценка состояния экосистемы; деятельность в системе мониторинговызх исследований; и нвентаризация охраняемых природных объектов составление необходимой документации( карт, схем, таблиц и т. д.) |  |  | Учителя начальных классов, учитель биологии, географии |

|  |  |  |  | 2.6. Организация практической |  |  |  | Весь |  |  | Педколлектив, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | деятельности по охране природы: участие в |  |  |  | период |  |  |  |  |
|  |  |  |  | проектировании ландшафтов, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | благоустройстве и озеленении территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | школ, дворов и села; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - принятие мер по охране местных видов |  |  |  |  |  |  | учитель биологии |  |
|  |  |  |  | растений и животных; создание учебной |  |  |  |  |  |  | географии и |  |
|  |  |  |  | экологической тропы; (лесовосстановление, |  |  |  |  |  |  | истории |  |
|  |  |  |  | борьба с эрозией и т. д.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - эколого-краевэдческая деятельность, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | изучение истории и культуры родного края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Работа с семьёй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Профилактика и |  |  | 3.1. Создание программы педагогического |  |  |  | 2005 год |  |  | ЗВР |  |
|  | коррекция дисгармонии |  |  | сопровождения семьи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | семейных отношений. 2. Повышение |  |  | 3.2. Организация родительского всеобуча. |  |  |  | В течение |  |  | ЗВР, Соц. педагог |  |
|  | педагогической |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  | культуры родителей. |  |  | 3.3. Профилактика социально опасного |  |  |  | периода. |  |  | ЗВР, Соц. педагог |  |
|  |  |  |  | положения детей и их семей, выявление, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | учет и защита несовершеннолетних, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нуждающихся е социально-педагогической, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | психологической и других видах помощи, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | создание условий для успешной социа ли - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | зации детей-сирот и, как следствие, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прекращение воспроизводства социального |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сиротства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Социально-педагогическая и психологическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Организация информационно-аналитической работы |  |  | 4.1. Организация просветительской деятельности среди родителей, детей, педагогов: настенная печать, ток-шоу, родительские университеты, семейные |  |  |  | В течение всего периода |  |  | администрация, соц. педагог, классные руководители |  |
|  | с |  |  | клубы, тематические групповые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | несовершеннолетними. |  |  | консультации, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за индивидуальной работой с учащимися, оказавшимися в |  |  | 4.2. Использование самопрезентаций собственных возможностей и достижений, |  |  |  |  |  |  | Соц. педагог |  |
|  | социально опасном |  |  | заинтересовывать педагогов, классных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | положении. |  |  | руководителей, осуществляющих |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Осуществление пвиш&й |  |  | социально-педагогическую помощь учащимся и их семьям в условиях классного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ранней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профилактической и коррекционной работы |  |  | коллектива в повышении уровня их социально-педагогических и психологических знаний. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с учащимися, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | склонными к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | противоправным |  |  | 4.3. Формирование банка данных о |  |  |  |  |  |  | Соц. педагог, |  |
|  | поступкам и их |  |  | несовершеннолетних, находящихся в |  |  |  |  |  |  | классные |  |
|  | семьями. |  |  | социально-опасном положении, |  |  |  |  |  |  | руководители |  |
|  | 4. Продолжение |  |  | безнадзорных. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последовательной и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | целенаправленной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заботы по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предупреждению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | противоправного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поведения учащейся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6. Организация практической |  |  |  | Весь |  |  | Педколлектив, |  |  |  |
|  |  | деятельности по охране природы: участие в |  |  |  | период |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проектировании ландшафтов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | благоустройстве и озеленении территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | школ, дворов и села; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - принятие мер по охране местных видов |  |  |  |  |  |  | учитель биологии |  |  |  |
|  |  | растений и животных; создание учебной |  |  |  |  |  |  | географии и |  |  |  |
|  |  | экологической тропы; (лесовосстановление, |  |  |  |  |  |  | истории |  |  |  |
|  |  | борьба с эрозией и т. д.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - эколого-краевэдческая деятельность, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изучение истории и культуры родного края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Работа с семьёй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Профилактика и |  | 3.1. Создание программы педагогического |  |  |  | 2005 год |  |  | ЗВР |  |  |  |
| коррекция дисгармонии |  | сопровождения семьи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| семейных отношений. 2. Повышение |  | 3.2. Организация родительского всеобуча. |  |  |  | В течение |  |  | ЗВР, Соц. педагог |  |  |  |
| педагогической |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
| культуры родителей. |  | 3.3. Профилактика социально опасного |  |  |  | периода. |  |  | ЗВР, Соц. педагог |  |  |  |
|  |  | положения детей и их семей, выявление, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учет и защита несовершеннолетних, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нуждающихся е социально-педагогической, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | психологической и других видах помощи, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | создание условий для успешной социа ли - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зации детей-сирот и, как следствие, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прекращение воспроизводства социального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сиротства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Социально-педагогическая и психологическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация информационно-аналитической работы несовершеннолетними. |  | 4.1. Организация просветительской деятельности среди родителей, детей, педагогов: настенная печать, ток-шоу, родительские университеты, семейные |  |  |  | В течение всего периода |  |  | администрация, соц. педагог, классные руководители |  |  |  |
| 2. Повышение контроля |  | клубы, тематические групповые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за индивидуальной работой с учащимися , оказавшимися в оказавшимися в |  | консультации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| социально опасном положении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Использование самопрезентаций собственных возможностей и достижений, |  |  |  |  |  |  | Соц. педагог |  |  |  |
| 3. Осуществление пвиш&й |  | заинтересовывать педагогов, классных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ранней |  | руководителей, осуществляющих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| профилактической и коррекционной работы |  | социально-педагогическую помощь учащимся и их семьям в условиях классного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с учащимися, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| склонными к |  | коллектива в повышении уровня их социально-педагогических и психологических знаний. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| противоправным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступкам и их |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| семьями. |  | 4.3. Формирование банка данных о |  |  |  |  |  |  | Соц. педагог, |  |  |  |
| 4. Продолжение |  | несовершеннолетних, находящихся в |  |  |  |  |  |  | классные |  |  |  |
| последовательной и |  | социально-опасном положении, |  |  |  |  |  |  | руководители |  |  |  |
| целенаправленной |  | безнадзорных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заботы по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предупреждению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| противоправного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поведения учащейся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5. Организация комплексного изучения, |  |  |  |  |  |  | Соц. педагог, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | классные |  |  |
|  |  |  | анализа ситуации в семьях детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | находящихся в социально-опасном положении с целью оказания необходимой |  |  |  |  |  |  | руководители, УСЗН, ОДН |  |  |
|  |  |  | помощи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6. Организация учета и индивидуальной |  |  |  |  |  |  | Соц. педагог, |  |  |
|  |  |  | работы с учащимися , склонными к |  |  |  |  |  |  | классные |  |  |
|  |  |  | совершению противоправных поступков. |  |  |  |  |  |  | руководители, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСЗН, ОДН |  |  |
|  |  |  | 4.7. Профилактическая работа: |  |  |  |  |  |  | Соц. педагог, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | классные |  |  |
|  |  |  | • Проведение разъяснительной работы |  |  |  |  |  |  | руководители, |  |  |
|  |  |  | среди родителей несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  | УСЗН, ОДН |  |  |
|  |  |  | об их ответственности за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | антиобщественное поведение детей, а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | также об ответственности взрослых за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вовлечение несовершеннолетних в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | противоправную деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | • повышение информированности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | учащихся об опасных ситуациях, в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | которых могут оказаться потенциальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | жертвы, о средствах и методах, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | используемых торговцами людьми, о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мерах, принимаемых государством по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | защите граждан от противоправных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | действий, об ответственности за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торговлю людьми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | • обеспечение реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | профилактических мероприятий в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местах массового отдыха молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.8. Профориентация: |  |  |  | В |  |  | Соц. педагог, |  |  |
|  |  |  | * налаживание тесной взаимосвязи с |  |  |  | течение |  |  | классные |  |  |
|  |  |  | районным центром занятости для |  |  |  | всего |  |  | руководители |  |  |
|  |  |  | оказания помощи учащимся, еще не |  |  |  | периода |  |  |  |  |  |
|  |  |  | определившимся в выборе будущей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | профессии, облегчение дальнейшей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | социализации тех, кто не поступит в ПТУ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ССУЗы ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | • мониторинг сферы профессиональных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | потребностей не только с точки зрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | занятости учащихся после школы, но и с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | точки зрения востребованности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | профессий, которые ребята получат в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | процессе учебы в учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | образования разного типа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Классный руководитель в организации воспитательной работы. ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 . Создание оптимальных условий для развития их профессиональной компетентности, |  | 5.1. Развитие интереса родителей к проблемам успеваемости и дисциплинированности учащихся, привлекать их к широкому участию в учебно-воспитательном процессе. |  |  |  |  |  |  | администрация, классные руководители |  |  |
|  | педагогического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мастерства, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | творческого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | самовыражения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребности в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 5.2. Изучение социально-бытовых условий учащихся класса. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.3. Привлечение социально-педагогической и психологической службы. 5.4. Анализировать воспитательную деятельность в классе на основе мониторинга качества воспитания. |  |  |
|  | 5.5. Организация профилактической работы по формированию здорового образа жизни и ответственного поведения, повышению нравственной и правовой культуры учащихся |  |  |
|  | 5.6. Внедрение в систему методической учебы классных руководителей обновленного содержания воспитания, активных методов и форм его практического освоения (организационно-деятельностных, деловых игр, социально-психологических тренингов, образовательных семинаров, различных форм проектного, проблемно- ситуационного обучения). |  | Администрация |
|  | 5.7. Внедрение новых воспитательных технологий; пропагандирование передового опыта воспитательной работы |  | Администрация |
|  | 6. Детская школьная организация. |  |  |
| 1.Развитие системы самоуправления. 2.Повышение активности подростков в реализации воспитательного пространства в школе | 6.1. Выявление лидеров и их обучение (тренинги, дискуссии, коллективные творческие дела и т.д.) | Весь период | Зам.директора по УВР, педколлектив |
|  | 6.2. Активизация деятельности ученического самоуправления в форме советов, комитетов, лидерских групп и т.д. |  |  |
|  | 6.3. Участие детей в принятии решений, взаимодействие их с администрацией и педагогическим коллективом. |  |  |
|  | 6.4. Качественный и количественный рост детской школьной организации. Выход на общественность |  |  |

5.Мониторинг качества воспитания Задачи:

- Создание системы мониторинга.

- Внедрение компьютерных технологий в мониторинговую
деятельность (диагностика, обработка данных, систематизация
полученных результатов и т.д.).

Модель выпускника МОУ ООШ № 14:

- Высокое самосознание личности, ориентированной на личные человеческие ценности, переведенные в собственные убеждения и жизненные принципы.

- Физическое и нравственное здоровье как гармония телесного и духовного развития.

- Широкая образованность, не только свободное владение основами знаний, но и непрерывное самообразование, ставшее потребностью и привычкой на всю жизнь.

- Высокая воспитанность - интеллигентность, активное неприятие зла, хамства, пошлости.

8.Чувство Родины, активная жизненнаяпозиция. 6.Развитие внешних связей

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование | 1 . Заключение договора о | 2007г. | Администрация |
| единого | сотрудничестве с филиалами |  |  |
| образовательного | вузов, находящихся в городе |  |  |
| пространства | Абинске и организации такого |  |  |
|  | сотрудничества. |  |  |
|  | 2. Заключение договора о | 2006г. | Администрация |
|  | сотрудничестве и организация |  |  |
|  | такого сотрудничества со |  |  |
|  | следующими учреждениями |  |  |
|  | дополнительного образования |  |  |
|  | детей и учреждениями |  |  |
|  | культуры: |  |  |
|  | • ДДТ |  |  |
|  | • Музыкальная школа |  |  |
|  | • Художественная школа |  |  |
|  | • дюсш |  |  |
|  | • сдк |  |  |
|  | - МДОУ № 35 |  |  |
| Привлечение | 1. Организовать | 2007г. | Администрация |
| бюджетных, | дополнительные курсы для |  |  |
| внебюджетных и | поступающих в вузы. |  |  |
| спонсорских | 2. Привлечение спонсорских | весь | администрация |
| средств | средств. | период |  |

7.Совершенствование системы управления школой.

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормотивно- правовое обеспечение системы управления | 1.Разработать следующие локальные акты школы: - О научно- методическом совете | 2008 г. | Администрация |
|  | 2.Разработать должностные обязанности: - Руководителя научно – методического совета | 2008 г. | Администрация |
| Создание оптимальной организации структуры школы | 1 . Создание в школе: Научно-методического совета | 2008 г. | Администрация |
|  | 2. Совершенствование механизмов управления качеством образования: • Введение предметно-уровневой организации образовательного процесса. | 2008 г. | Администрация |
|  | Создание технической инфроструктуры: - База данных о выпускниках школы; - База данных о педагогах школы - База данных об учащихся школы |  |  |